## Aktuální plán
Rámcový plán - dílčí cíle a výsledky
| Kvalita akcí | Zapojování lidí |  | Nové zdroje
1Q/2015 | Koncepce vzdělávacího portálu (interního webu) HB - plán, rozdělení odpovědností Lucka Lomičová | zveřejnění metodiky přednášek na SŠ Kristi Studená | propagovat burzu organzátorů na webu vzdělávání - AP, APam, PsB | Zhodnocení Adopce na VH, zapojení článků, manuál IFR, Monika
(1 - 3/2015)
|  | záčít řešit videospot zamířený na středoškoláky Kristina Studená | soustředit informace o zapojování na webu vzdělávání, Inka zveřejit na jednom místě metodiku práce s novými účastníky a metodiku přednášek na SŠ. Také zajistit, aby měli noví členové HB (a zájemci o členství) dostatek informací o významu členství | Spustit BIS 2.0, Monika
úprava VP sekce Vzdělávání Lukáš Linha
| připomínkování VP sekce Vzdělávání Lukáš Linha | podání projektů na zisk financí na práci se středoškoláky Petr Porteš
| odměňování organizátorů – sumarizace dosavadních nápadů, příprava na VH Michal Šmíd | vytvořit propagační mateiál o HB pro středoškoláky Kristina Studená | propagovat víkendovky pro prvoúčastníky 15-22 - AP, Apam | Smrčník: Dolatit smluvní podmínky a nastavit dlouhodobou spolupráci + rozvoj objektu, Josef, Cody
| svolání pracovní skupiny odměňování organizátorů na VH Michal Šmíd | 10 přednášek na SŠ Kristina Studená |  | Manuál "Jak na dárce" + představení na VH, Monika
| prezentace dvoustupňového systému vzdělávání na VH Lukáš Linha |  |  | IFR proveřejnost - kampaň Dárky přírode, Monika
| představení kostry a hlavního poslání vzděl. portálu na VH Lucka Lomičová |  |  | Finanční gramotnost: Spustit jednotné a konsolidované účetnictví POHOD, Josef
| přijetí VP sekce Vzdělávání na VH Lukáš Linha |  |  | Používat a rozšířít web finanční gramotnosti, Josef
nastavit podmínky programů a adaptovat formuláře ZZ/ZV – přizpůsobit víkendovkám AP/APam, Zkus to!, PsB Michal Šmíd a koordinátoři
infomail - prezentace dvoustupňového vzdělávání před kurzem APam Lukáš Linha
2Q/2015 | svolání pracovní skupiny odměňování organizátorů na VR HB Michal Šmíd | dokončení - videospot zamířený na středoškoláky Krtistina Studená | 3 mediální výstupy z akcí atraktivních pro prvoúčastníky Peťa G. | 2 VIP osobnosti podporují HB, Monika
(4 - 6/2015)
Rekrutovat čerstvé absolventy Ek. Fakult pro FRR, Josef
vyhodnocení ZZ/ZV za jarní víkendovky AP, APam (kontrola kvality, výsledky) koordinátoři (Dominik, Martina)
|  | podání projektů na zisk financí na práci se středoškoláky Petr Porteš | 5 víkendovek pro prvoúčastníky ve věku 15-22 let - AP, Apam
|  | 10 přednášek na SŠ Kristína Studená | poslat na PsB leták motivující ke členství, Janča | Spolupráce s MENDELU - tvorba marketingového plánu, Josef
portál vzdělávání HB – hotová část pro organizátory Lucka Lomičová
propagace PsB pro prvoúčastníky 15-22 let, Janča
4 jednodenní akce pro středoškoláky Akce příroda, Kristína Studená
infomail o portálu vzdělávání – organizátorům PsB Lucka Lomičová
vytvořen speciální materiál pro organizátory víkendovek a táborů pro mladší mladé prvoúčastníky a jeho zveřejnění na webu vzdělávání Ingrid Čejková
3Q/2015 (7 - 9/2015) | infomail o portálu vzdělávání – organizátorům víkendovek, všem organizátorům Lucka Lomičová |  | 5 PsB pro prvoúčastníky 15-22 let, Janča | Decentralizované školení + rozšíření náplně školení, Josef
|  |  | propagace víkendovek pro provoúčastníky 15-22 let- AP, Apam | Spustit FRR, získat 1 firmu, Josef
infomail - prezentace dvoustupňového vzdělávání před kurzem APam Lukáš Linha
3 mediální výstupy z akcí atraktivních pro prvoúčastníky, Peťa
vyhodnocení ZZ/ZV za PsB (kontrola kvality, výsledky) koordinátor PsB (Janča)
4Q/2015 (10 - 12/2014) | přijetí hotové koncepce oceňování organizátorů na VR HB Michal Šmíd | nárust středoškoláků na běžných akcích 30% oproti roku 2011 a 10% oproti roku 2014 Kristi | 5 víkendovek pro prvoúčastníky ve věku 15-22 let - AP, Apam | Získat kontakty ze 4 článků, Monika
IFR - min. 150 dárců, 200 000,- Kč, Monika
| uskutečnit první krok odměňování dle koncepce oceňování organizátorů Michal Šmíd |  | 1 250 členů (z toho 75% do 26 let = 938), Cody
2 jednodenní akce pro středoškoláky - AP, Apam
Získat minimálně 2 firmy FRR, Josef
| portál vzdělávání HB – hotová část pro články a statutáře → hotový web Lucka Lomičová | podání minimálně 2 projektů na zisk financí na práci se středoškoláky, Poděs | 3 mediální výstupy z akcí atraktivních pro prvoúčastníky , Peťa
| infomail o portálu vzdělávání – všem (orgové, ZČ, RC, kluby) Lucka lomičová | vyhodnocení cílené propagace - AP, Apam, PsB | vyhodnocení cílené propagace - AP, Apam, PsB
| vyhodnocení ZZ/ZV za podzimní víkendovky AP, APam (kontrola kvality, výsledky) koordinátoři (Dominik, Martina) | 10 přednášek na SŠ, Janča | přímý kontakt s minimálně polovinou článků a klubů, Cody
nový článek nebo klub, Cody

## Původní plán
Rámcový plán - dílčí cíle a výsledky
| Kvalita akcí | Zapojování lidí |  | Nové zdroje
1Q/2012
(1 - 3/2012) | Za VV požadovat neformální cestou účast členů sekce OHB na min. 1-2 velkých Radách či VH. |  | Vznik pracovní skupiny „Zapojování“ na Radách | Adopce: články se ztotožnění s adopcí (vyjádří souhlas) + vysvětlení důležitosti stabilizace zdrojů financování.
| Áďa na VH |  | (2/2012) | (1Q/2012)
| Velké Rady – pracovní skupina na uplatnění Břontosuruše. | Vznik pracovní skupiny „Středoškoláci“ na Radách
| (2012-2015) | (2/2012)
2Q/2012 | Doplnění organizátorské metodiky o kritéria kvality – Břontosuruš. | Motivační „přednášky“ na SŠ – systém: oslovování škol + obsah. | Systém členských výhod
(4 - 6/2012) | -2012 | (2Q/2012 | (2Q/2012)
v červnu hotovo)
Vydání org. metodiky.
-2012
Vylepšit PsB anketky → hodnocení kvality akce víc.
(jaro 2012)
Vymyslet setkávání šéfů OHB se skupinou kvality → na velkých radách.
(6/2012)
3Q/2012 | Soutěž o nejlepší AP/APAM víkendovku → hodnocení účastníků. | Zpracování metodiky práce se středoškoláky. | Oslovovat lidi z HB s potenciálem založit nový Brďo oddíl.(3Q/2012) | Ekostan: zvýšení významu Ekostanu pro adopci → na stánku oslovujeme veřejnost = 40 návratek za léto.
(7 - 9/2012) | (3Q/2012) | (3Q/2012) |  | (3Q/2012)
Oslovovat lidi z HB s potenciálem založit nový ZČ
(3Q/2012)
| 1. návrh nastavení systému kontroly → KRK, předseda ZČ, sekce OHB – podle Břontosaura → kontroluje kdo, jak, sankce. |  | Jednoduchý návod „Jak se zapojit“: | IFR školení dobrovolníků.
| (do 9/2012) |  | - účastník, | -2012
- člen,
- org HB.
Zveřejněn na webu.
(3Q/2012)
4Q/2012 |  | Jednodenní akce pro SŠ min. 2. |  | Finanční gramotnost:
(10 - 12/2012) |  | (4Q/2012) |  | web – veřejně přístupný soubor dokumentů, formulářů a návodů potřebných k základní organizaci (myšleno jako křižovatka skautů).
(4Q/2012)
Manuál pro články „Jak hospodařit“ (jako to má Skaut).
(4Q/2012)
|  | Víkendovky pro SŠ min. 5. | Návrh vícestupňového vzdělávání , včetně elévů.
|  | (4Q/2012) | (4Q/2012)
Smrčník:
srovnání odpovědnosti za objekt (ustálení systému) + zahájení výdělečné činnosti. Zisk: 50 000 Kč za rok.
-2012
1Q/2013 | Uplatňován systém kontroly v HB. | Přednášky na SŠ 2x | Vícestupňový systém orgů.
(1 - 3/2013) | (do 2013) | [Eliška, Inka, (Markéta N.)] | (1Q 2013)
(1Q 2013)
| Osvěta předsedů o jejich zodpovědnosti za akce ZČ | Obsah přednášk. bloků | El. přihlašování na akce | Manuál pro články – dokončit [Vojta]
| + plán osvěty (2Q2013) | [Eliška, Inka] | [Kody, Eliška, David Karban] | (1Q 2013)
| Start na VH | (1Q 2013) | Představit na VH
| [Elf] |  | (1Q 2013) | Hotovo
(1Q 2013)
| Celostátní OHB kurz (Paratus) proběhne 1x do 2016 | Metodik práce se SŠ | Tvorba modelového klienta | Schůzka – koncepce
| -> oslovovat lidi | [Inka, Eliška] | [Inka, Kody] | ekostanu a adopce
| [Áďa] | (1Q 2013) | (1Q 2013) | [Kody, Inka, Monča]
| Zač. (1Q 2013) |  |  | (1Q 2013)
| Hotový koncept metodiky + harmonogram zpracování | Systém oslovování škol | Oprášení myšlenky sadaření [Kody, Tom Hradil] | IFR školení – ekostan dobr.
| [Elf] | [Inka] | (1Q 2013) | [Inka, Monča]
| (1Q 2013) | (1Q 2013) |  | (1Q 2013)
| Vytříbené desatero na VH + plán vyžadování desatera | Sehnat lektory | Databáze týmů přijímající org. [Kody]
| [Hanka P.] | + proškolit je (seminář) | (1Q 2013)
| (1Q 2013) | [Eliška,Inka]
(2Q 2013)
| Sekce OHB má aktivní členy pracující cíli systém kvality – nová sekce kvalita a vzdělávání. | Cílená kampaň na SŠ: PsB | Návod jak se zapojit – spustit, - účastník, - člen, - organiz. Na novém webu
| -2013 | + víkendovky. | [Kody, Peťa Gal.]
|  | [Inka, Lucka] | (1Q 2013)
(1Q/2013)
Akční plán založení nového Brďo [Kaďa, Kody, Ctibor]
(1Q 2013)
| Motivace k dosažení Břontosauruše → akce budou mít značku. |  | Systém péče o členy
| -2013 |  | [Kody]
(2Q 2013)
Zveřejnit na novém webu systém členských výhod
[Kody]
(1Q 2013)
2Q/2013 | Pravidelně požadovat účast sekce OHB na Radě |  | Dokončení el. přihlášení do ZČ [Kody] | FFR [Vojta]
(4 - 6/2013) | [Áďa] |  | (2Q 2013) | - vymyslet koncepci FFR,
| (2Q 2013) Na Radě |  |  | - vznik skupiny k FFR
[Áďa, Kody, Dan, Ota]
(2Q 2013)
| Zhodnocení OHB kurzů s jejich šéfy -> schůzka s kvalitou (pracovní skupinou) | Jednodenní akce pro SŠ 3x |  | Účast na IFR šklení
| [Áďa] | [Eliška, Inka] |  | – koordinátor
| (2Q 2013) každoročně 2Q | (2Q 2013) |  | [Monča]
(2 – 4Q 2013)
| Hotový formulář závěrečná zpráva | Víkendovky SŠ 4x
| + propojený s org. anketkou | [Eliška, Rosťa, Inka]
| + plán použití v HB | (2Q 2013)
[Áďa]
(2Q 2013)
| Formulovat otázky anketky z desatera | Cílená kampaň na SŠ na PsB – vybrané
| [Lucka Chadimová] | [Lucka, Inka]
| (2Q 2013) | (2Q 2013)
| Pasování na organizátora HB/eléva → slavnostní akce. | Přednášky na SŠ 5x
| 2013 (?) | [Eliška, Markéta, Inka]
(2Q 2013)
3Q/2013 | Zhodnocení víkendovek ORGy → koordinátorům programů → využití. | Vyhodnocení cílené kampaně na SŠ: PsB + víkendovky. | Rozšiřování databáze týmů, které | FFR – firemní, - sehnat pracovníka
(7 - 9/2013) | (3Q 2013) | [Inka, Lucka] | přijímají nové orgy | [Vojta, ?]
|  | (3Q 2013) | [Kody] | (3Q 2013)
(3Q 2013)
|  | Sepsání zkušeností z realizace akcí pro SŠ – metodika. |  | Seznam 30 osobností,
| Celostátní organizátorské kurzy | [Inka, Eliška] |  | které oslovíme
| → min. 1 x za 2 roky. | (3Q 2013) |  | [Kody, Monča]
(3Q 2013)
| Odevzdány první závěrečné |  |  | Výměna zkušeností článků s adopcí -> RHB – co se povedlo,
| zprávy z PsB na ústředí |  |  | - jak jste získali dárce,
| [Lucka] |  |  | - jak se pracuje s amnuálem
| (3Q 2013) |  |  | [Monča]
(3 – 4Q 2013)
| Výměna zkušeností na potáborovém setkání |  |  | Manuál pro články "Jak získat dárce"
| [Elf] |  |  | [Kody, Monča]
| (3Q 2013) |  |  | (3Q 2013)
| Vytištění obecné části metodiky (dramaturgie, team atp.) |  |  | Web – fin. gramotnost, - dokumenty, formuláře. Manuály
| [Elf] |  |  | [Vojta, Martin]
| (3Q 2013) |  |  | (3Q 2013)
Zkrácená závěrečná zpráva pro víkendovky bude použita pro podzimní víkendovky AP, APam (online?)
[Áďa]
(3Q 2013)
4Q/2013 | Začlenění 1. stupně vzdělávání → „OKAP“ s osvědčením „OHB“ (elév). | Motivační přednášky |  | Účast na semináři pro fundraisery.
(10 - 12/2013) | (4Q 2013) | na SŠ min. 20. |  | -2013
[Inka, Eliška +]
(4Q 2013)
|  |  | Vznik Brďo | Smrčník – propagace chaty, - navýšení zisku?, - vznik restaurace (revize tématu Smrčník)
|  |  | [Kaďa, Kody, Ctibor] | [Vojta]
|  |  | (4Q 2013) | (4Q 2013)
|  | Víkendovky SŠ 4x | 10% nárůst čl. do 26 let | Získání 10 osobností, které nás podporují.
|  | [Rosťa, Inka] | [Kody] | -2013
|  | (4Q 2013) | (4Q 2013)
|  | Přednášky na SŠ 3x | 1400 členů z toho 75% do 26 let [Kody] | Firemní fundraising: získání 3 firem.
|  | [Eliška, Markéta, Inka] | (4Q 2013) | -2013
(4Q 2013)
|  | Jednodenní akce pro SŠ 2x | 10% nárůst účastníků do 26 let. | Smrčník: propagace chaty, pronájem + navýšení zisku (?) + vznik restauračního zařízení (?).
|  | [Eliška, Inka] | (4Q 2013) | -2013
(4Q 2013)
Vyhodnocení cílené propagace [Lucka, Inka]
(4Q 2013)
Celkem: Jednodenní akce pro SŠ min. 5
(4Q 2013)
Celkem: Víkendovky pro SŠ min. 8
(4Q 2013)
4Q/2013 |  | Celkem: Přednášky na SŠ min. 30x
(10 - 12/2013) |  | (4Q 2013)
1Q/2014 | Zavedena závěrečná zpráva z tábora: |  |  | FFR – získání 3 firem
(1 - 3/2014) | → zážitková stránka |  |  | [Vojta]
| → dopad a organizace dobrovolnické práce. |  |  | (1Q 2014)
-2014
| Sepsaná metodika zvyšování kvality jednotlivých bodů Břontosauruš. |  |  | Prvních 10 osobností na VH se prezentuje, - prezentace výsledků
| -2014 |  |  | [Monča, Kody]
(1Q 2014)
Definování prvního a druhého stupně vzdělávání (práce skupiny kvalita, sekce OHB a dalších)
+ dohoda na míře vyžadování
[Elf]
(1Q 2014) do VH
Ideální akce
TOP 10 PSB
vybraná vzorová PSB, splňují nejnáročnější kritéria kvality,
dobře se motivují.
(1Q 2014)
2Q/2014 | Návrh systému oceňování organizátorů. |  | Vznik nového ZČ | IFR školení – ekostan. dobr. [Monča, Inka]
(4 - 6/2014) | (2Q 2014) |  | [Kody] | (2Q 2014)
(2Q 2014)
3Q/2014 | Pasování na organizátora HB/eléva (systém) Slavnostní akce dekorování absolventů kurzů |  |  | IFR školení dobrovolníků.
(7 - 9/2014) | [Áďa] |  |  | -2014
(3Q 2014) Na Dortu
4Q/2014 | Najít způsob aktivizace sekce OHB a zapojení do kvality akcí | Motivační přednášky na SŠ min. 30. | Vznik oddílů Brďo (nyní dva nové) | Ekostan: získání 50 návratek za rok.
(10 - 12/2014) | [Áďa ] | (4Q 2014) | (4Q 2014) | -2014
(4Q 2014)
| Sepsaná metodika neformálního vzdělávání v HB (organizátorů i účastníků) * návaznost na klíčové kompetence | Pracuje 5 týmů SŠ organizátorů se supervizorem. | 10% nárůst účastníků do 26 let. | Firemní fundraising: získání 5 firem.
| (4Q 2014) | (4Q 2014) | (4Q 2014) | -2014
|  | Jednodenní akce pro SŠ min. 8. | 1 800 členů HB mladších než 26 let. | Smrčník:
|  | (4Q 2014) | (4Q 2014) | stabilizace jako zdroje (zvážení případného růstu a vyššího zisku).
-2014
Víkendovky pro SŠ min. 10.
(4Q 2014)
1Q/2015 |  | Pracuje 10 týmů, které zapojují SŠ organizátory. |  | FFR – získání dalších 5 firem (viz koncepce skupiny)
(1 - 3/2015) |  | (1Q/2015) |  | [Vojta]
(1Q 2015)
2Q/2015 |  |  |  | IFR školení – ekostan dobr.
(4 - 6/2015) |  |  |  | (2Q 2015)
3Q/2015 | Ujasnění postupu kontroly a vyžadování kvality akcí – kdo, jak, podle čeho, koho kontroluje? | Zhodnocení práce se SŠ + sepsání zkušeností. |  | IFR školení dobrovolníků.
(7 - 9/2015) | (3Q 2015) | (3Q 2015) |  | -2015
Ujasnění, jak HB podporuje kvalitní akce (Top 10 PsB?)
(3Q 2015)
4Q/2015 | Vytvořený pravidelný systém oceňování organizátorů | Motivační přednášky na SŠ min. 40. | 30% nárůst účastníků do 26 let. | Adopce: získání 20 osobností, které nás podporují.
(10 - 12/2015) | (4Q 2015) | (4Q 2015) | (4Q 2015) | -2015
|  | Pracuje 8 týmů SŠ organizátorů se supervizorem. | 2 000 členů HB (80%) mladších než 26 let. | Firemní fundraising: získání 10 firem, se kterými spolupracujeme.
|  | (4Q 2015) | (4Q 2015) | -2015
Jednodenní akce pro SŠ min. 20.
(4Q 2015)
Víkendovky pro SŠ min. 25.
(4Q 2015)

## CILE
Strategické cíl 2015 Kvalita akcí: | • UCELENÍ – uceleně na webu -> používá 75% organizátorů - WEB - nástroje ZZ/ZV - kritéria kvality - podmínky programů - manuály a materiály - struktura vzdělávání • ZZ/ZV - propojení s podmínkami programů - 50% dotovaných a propagovaných akcí používá - monitoring ZV od koordinátorů programů (90% účastníků hodnotí akci jako „spíše spokojení a víc” • VÍCESTUPŇOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - organizátoři ví o systému vzdělávání - vznik VP vzdělávání včetně výjimek, dostupnost • OCEŇOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮ - ucelená koncepce oceňování - realizace jejího prvního kroku
Strategický cíl 2015 Zapojování: | • akce pro 15 – 22 a prvoúčastníky - prvoúčastnící 15-22 tvoří na těchto akcích tvoří 50 – 90%, jsou zde i osatní účastnící z důvodu plynulého zapojení do HB - 15 PsB a víkendovek pro tuto cílovou skupinu ročně - akce reflektují potřeby cílové skupiny • větší počet středoškoláků na akcích proti 2011 o 30%, proti 2014 o 10% - (dopočítáme podle BISu) – počítat dle PsB • budeme mít 1250 členů (12/2015, z toho 75% bude do 26 let • v roce 2016 lidem, kteří projeví zájem o zapojení do HB aktivně nabízíme informace na koho se mohou obrátit, jasné instrukce jak na to a osobu, která jim pomůže se zapojením.
Strategický cíl 2015 Nové zdroje: | • 150 dárců • finanční gramotnost • 2 firmy (spustit FFR) • Smrčník – stabilní zdroj příjmů • BIS 2.0 • 2 VIP osobnosti podporují HB • Marketingový plán HB Skladba příjmů: IFR - 5,4 % FFR- 0,6 % dotace 70 % vlastní činnost 24 %