## vnitřní_podpora
Realizační plán strategického cíle „Péče o členy“ |  | Celkový garant: Michal Švarný
Strategický cíl: HB má vypracovaný systém vnitřní podpory a péče napříč organizací. 1. Je vytvořen a uveden do praxe mechanismus podpory na osobní úrovni, včetně souvisejících metodik a nabídky vzdělávání. 2. Je vytvořena a uvedena do praxe celková systematická koncepce oceňování členů, organizátorů, statutářů a pracovníků. 3. Nabídka servisu ÚHB základním článkům, regionálním centrům a klubům odpovídá jejich potřebám a informace o ní jsou dobře dostupné a přehledné. 4. Komunikace a zpětná vazba mezi ÚHB, základními články, regionálními centry a VVHB, fungují efektivněji. |  |  | Indikátory: 1. a 2. Prodlouží se aktivní zapojení organizátorů; zvýší se jejich zájem o zapojení na celobrontosauří úrovni; sníží se pocit přetížení pracovníků a aktivních dobrovolníků; sníží se míra fluktuace pracovníků na kanceláři HB. 3. a 4. Členové, organizátoři i statutáři se orientují v nabízeném servisu ÚHB, vědí na koho se obrátit s jakým požadavkem a kde najít aktuální informace. | [5 empty] | Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Abychom se mohli dál rozvíjet a pokračovat v naší činnosti, potřebujeme našim účastníkům, členům, organizátorům, statutářům i pracovníkům nabídnout dostatečnou podporu a péči, aby naši tahouni nebyli ohroženi vyhořením a neopouštěli organizaci. Nestačí se soustředit na získávání nových účastníků a členů, ale je potřeba se věnovat těm stávajícím. Kromě motivačního oceňování a praktické podpory by měla být součástí naplňování tohoto cíle i zavádění určité formy mentorování, nebo koučování, jako způsob osobní podpory a péče. Z čeho toto odůvodnění vychází: Na programové konferenci na VH HB 2015 bylo doporučeno “sjednocení a posílení centrálního servisu ústředí ve vztahu ke článkům, regionálním centrům a klubům a jeho užšší zaměření na zjištěné potřeby těchto organizačních jednotek HB”, zároveň bylo během analýzy současného stavu na RHB na podzim 2015 identifikován jako důležité ohrožení právě odchod našich tahounů a jako slabá stránka naše schopnost udržování stávajících účastníků a zapojování nových členů do dalších aktivit v rámci Hnutí. |  |  |  |  | Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Rozvoj vnitřní podpory a péče o členy, dobrovolníky i pracovníky z programových cílů HB směřuje zejména k naplňování cíle: “Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.” (součást cíle “Dávat si navzájem radost”) Zároveň pokud chceme v souladu s naší vizí „svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí“, tak nemůžeme být lhostejní ani k potřebám našich členů a spolupracovníků. Naším posláním je propojovat dobrovolnickou práci se vzděláváním s důrazem na rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce. Tento cíl směřuje ke zlepšení naší schopnosti aktivně zapojovat jednotlivce i k rozvoji jejich osobnosti.
|  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
Aktivity | Garant | Termín | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Podrobnosti a poznámky
Aktivity obecně zajišťující plnění cíle
Vytvoření stabilní pracovní skupiny, která se bude cílem zabývat a setkávat v průběhu roku | Švára | VH HB 2016 | bar: 2016 Q1
Rozdělení odpovědnosti za jednotlivé kroky z realizačního plánu mezi členy pracovní skupiny a další aktéry | Švára | 2016 březen / duben | [17 empty] | Jedná se zejména o dílčí kroky, kde je jako garant uveden Švára s hvězdičkou | bar: 2016 Q1
Schůzky pracovní skupiny 4/rok | Švára | 2016 duben | bar: 2016 Q2; 2017 Q2; 2018 Q2; 2019 Q2
Schůzky pracovní skupiny 4/rok | Švára | 2016 září | bar: 2016 Q3; 2017 Q3; 2018 Q3; 2019 Q3
Schůzky pracovní skupiny 4/rok | Švára | 2016 podzimní RHB | bar: 2016 Q4; 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
Schůzky pracovní skupiny 4/rok | Švára | 2017 leden | bar: 2017 Q1; 2018 Q1; 2019 Q1; 2020 Q1
Navázání na kroky započaté v předešlém období | bar: 2016 Q1 to 2017 Q4
BIS 2.0 | Ctibor | 2016 – 2017 | bar: 2016 Q1 to 2017 Q3
Analýza potřeb | Ctibor | 2016 Q1 | [17 empty] | Hledání lidských zdrojů uvnitř i vně HB. | bar: 2016 Q1
Sestavení realizačního týmu | Ctibor | 2016 Q2 | bar: 2016 Q2
Design aplikace | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q2-Q3 | bar: 2016 Q2 to 2016 Q3
Přizpůsobení struktury stávajících dat | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q2-Q3 | bar: 2016 Q2 to 2016 Q3
Implementace návrhu | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q3-Q4 | bar: 2016 Q3 to 2016 Q4
Testování | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q4 | bar: 2016 Q4
Nasazení a paralelní provoz se starým systémem | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q4 – 2017 Q2 | bar: 2016 Q4 to 2017 Q2
Konec paralelního provozu | Ctibor | 2017 Q3 | bar: 2017 Q3
Mozek
Průběžné aktualizace a doplňování chybějících informací | Eva (koordinátor vzdělávání) | Průběžně
Informovat o konkrétních funkcích a oddílech Mozku v rámci brontosauřího magazínu, nebo podobného oběžníku | Redaktor webu HB | Průběžně | [17 empty] | Z komentářů k SP na mozku: „mozek je super. Obsahuje spoustu užitečných materiálů, o nichž by měli všichni vědět, že jsou a kde jsou. Jenom je (minimálně na první pohled) trošku rozklikávací a rozsáhlý. Mezi členy by se měl propagovat. Také bychom je měli učit, aby se s ním jednoduchým způsobem sami seznamovali – třeba formou pravidelné rubriky v bronto-emailovém-věštníku „Tipy z brontosauřího mozku“, kde se pokaždé ukáže jedna malá věc, kterou mozek umí, obsahuje nebo která je nová.“
Zmapování částí mozku, které je potřeba doplnit a upravit | Cody | 2016 jaro | bar: 2016 Q2
Připravit informace pro čerstvé absolventy Organizátorských kurzů, jak se dál zapojit. | Eva (koordinátor vzdělávání) | 2016 duben | bar: 2016 Q2
Úprava přihlašování do skryté části mozku v návaznosti na BIS 2. 0 | Vedoucí real. Týmu BIS 2.0 | 2016 prosinec | bar: 2016 Q4
Zjišťování zpětné vazby k fungování mozku ze strany ZČ | Eva (koordinátor vzdělávání) | 2016 podzim | bar: 2016 Q4
Úprava funkce burzy na mozku | Vedoucí real. Týmu BIS 2.0 | 2017 leden | [17 empty] | V souvislosti s úpravou přihlašování | bar: 2017 Q1
Zhodnocení a zapracování podnětů od ZČ | Eva (koordinátor vzdělávání) | 2017 jaro / léto | bar: 2017 Q2 to 2017 Q3
Osobní komunikace mezi VV a ZČ
Osobní pozvánky na VHHB a informování o výstupech SP | Švára, členové VV | 2016 únor | [17 empty] | Osobní pozvání vyzdvihující části programu VH, které by mohly osobně zajímat svěřené zástupce ZČ, RC HB. Zjišťování, jestli se na VH chystají, jestli nemají tip na kandidáty do volených funkcí, jestli nemají komentáře k návrhu strategického plánu atd. | bar: 2016 Q1
Rozdělení článků mezi členy nového VV | Švára | VH HB 2016 | [17 empty] | Delegáti ZČ si budou moct z nově zvoleného VV vybrat své kontaktní osoby na nové volební období | bar: 2016 Q1
Vyjasnění kompetencí a odpovědností vzhledem ke komunikaci s články | Švára, Cody, Očko | 2016 březen | [17 empty] | Domluva mezi pracovníky kanceláře HB a VV o tom, kdo by měl s články komunikovat o čem, aby členové VV nekopírovali jen hromadnou komunikaci prováděnou kanceláří. | bar: 2016 Q1
Rozdělení článků mezi členy nového VV | Předseda HB | VH HB 2017-2020 | [17 empty] | Delegáti ZČ si budou moct z nově zvoleného VV vybrat své kontaktní osoby na nové volební období. Milník: Na VHHB 2018 už je osobní komunikace s určeným členem VV a jejich rozdělování na VH standardní součástí VH. | bar: 2017 Q1; 2018 Q1; 2019 Q1; 2020 Q1
Návštěvy zástupce ÚHB a VV u ZČ | Cody, členové VV | Průběžně | [17 empty] | Návštěvy podle schváleného rámce, který Cody navrhoval na podzim 2016, ideálně na VH jednotlivých ZČ, ale i jindy, primárně cílit na články, které nemívají zástupce na VHHB a RHB. Je třeba ještě doladit harmonogram návštěv, ale v plánovaném období by každý článek měl být navštíven alespoň jednou.
Oceňování organizátorů a dobrovolníků
Nová podoba ocenění za přínos pro HB | Ctibor | VH HB 2016 | [17 empty] | Ocenění na základě nominací ze strany ZČ při přihláškách na VH, a to v několika různých kategoriích. Poté zhodnocení a opakování další roky. | bar: 2016 Q1; 2017 Q1; 2018 Q1; 2019 Q1; 2020 Q1
Zhodnocení nové podoby oceňování na VH – analýza nominací; zjišťování názoru vzorku delegátů na VH | Švára* | 2016 březen | bar: 2016 Q1
Podle hodnocení, příprava návrhů na zlepšení | Švára* | 2016 prosinec | bar: 2016 Q4
Hledání a určení odpovědné osoby za vedení březových lístků v rámci HB | Švára* | 2016 jaro | bar: 2016 Q2
Březové lístky na potáborovém setkání | Švára* | 2016 září | [17 empty] | Udělování březových lístků se přesouvá z VH na potáborové setkání, aby se rozšířilo víc do hnutí a mezi řadové členy/organizátory | bar: 2016 Q3; 2017 Q3; 2018 Q3; 2019 Q3
Racionalizace rozesílání děkovných obálek na konci roku | Očko | 2016 prosinec | [17 empty] | Vyjasnit si v rámci kanceláře, koordinaci rozesílání novoročních přání, tak aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám, zahlcování a děkování mělo jednotný styl. | bar: 2016 Q4
Workshop výměna zkušeností organizátorů | Švára* | 2016 září | [17 empty] | Navázat na pokus na minulém potáborovém setkání a udělat připravenější dílnu určenou k výměně zkušeností organizátorů a jejich ocenění. Přípravy musí začít už před prázdninami na dubnovém setkání pracovní skupiny. | bar: 2016 Q2 to 2016 Q3
Zmapování výchozího stavu a potřeb | bar: 2016 Q1 to 2017 Q1
Dotazník zjišťující potřeby ZČ z hlediska servisu ÚHB | Očko, Eva, Marťa | VH HB 2016 | bar: 2016 Q1
Přesnější určení indikátorů a analýza dostupných kvantitativních dat | Švára | 2016 březen | [17 empty] | Organizátorská, kanclovská, statutářská výdrž. | bar: 2016 Q2
Vytvoření kvalitativního dotazníku k zjištění potřeb a aktuálního stavu určeného pro osobní pohovory s vybranými členy | Švára* | 2016 duben | [17 empty] | Například spokojenost se způsobem zapojení; motivace pro výkon funkce; preference ohledně způsobu komunikace atd. | bar: 2016 Q2
Osobní pohovory s reprezentativní skupinou zástupců článků, organizátorů... | Cody, členové VV | 2016 Q2-3 | bar: 2016 Q2 to 2016 Q3
Vytvoření kvantitativního dotazníku pro plošné šetření a doplnění chybějících dat | Švára* | 2016 Q3 | bar: 2016 Q3
Plošné šetření | Švára* | 2016 Q4 | bar: 2016 Q4
Analýza výsledků | Švára* | 2017 Q1 | bar: 2017 Q1
Zjišťování toho, o jakou podporu a další vzdělávání by organizátoři stáli v rámci workshopu na potáborovém setkání | Švára | 2016 září | bar: 2016 Q3
Identifikování různých rolí v rámci HB na základě mapy “produktů” | Švára* | 2016 jaro | [17 empty] | V návaznosti na mapu produktů lze identifikovat různé role, které mohou členové na různých úrovních v rámci hnutí zastávat. Pro tyto role je možné podobně jako u produktů rozpracovat přínosy z hlediska neformálního vzdělávání, zjistit jejich potřeby a stanovit plán/systém podpory lidem, kteří tyto role zastávají. | bar: 2016 Q2
Popis cílů neformálního vzdělávání pro různé role zastoupené v HB | Švára* | 2016 podzim | bar: 2016 Q3 to 2016 Q4
Určení klíčových rolí s potřebami, stanovení priorit | Švára | 2017 Q1 | bar: 2017 Q1
Identifikování možných nástrojů a postupů | bar: 2016 Q1 to 2017 Q2
Zjišťování dobré praxe v jiných dobrovolnických organizací pracujících s dětmi a mládeží | Švára* | 2016 jaro – podzim | bar: 2016 Q1 to 2016 Q3
Účast na CVVZ | Švára* | 2016 listopad | bar: 2016 Q4
Konzultace / semináře s profesionálními lektory/kouči | Švára, pracovní skupina | 2016 jaro, podzim | bar: 2016 Q2; 2016 Q4; 2017 Q2
Příprava návrhů na základě zjištěných potřeb | Švára* | 2016 zima | bar: 2016 Q4
Zpětná vazba od článků k různým zjištěným možnostem a návrhům | Švára | 2016 zima | bar: 2016 Q4 to 2017 Q1
Příprava návrhů možných rozšíření nabídky servisu pro ZČ a RC ze strany kanceláře | Joška | 2016 zima | [17 empty] | Na základě pohovorů se zástupci zč, výsledků dotazníku | bar: 2016 Q4 to 2017 Q1
Vytvoření metodik a pokynů pro implementaci | bar: 2017 Q1 to 2017 Q4
Aktualizace OP Systém komunikace a informovanosti v rámci HB | Cody | 2017 jaro | [17 empty] | Aktualizace OP s ohledem na nové komunikační kanály (např. Mozek) a zjištění z předchozích analýz. | bar: 2017 Q1 to 2017 Q2
Aktualizace dalších OP a VP souvisejících se navrženými změnami nabídky servisu pro ZČ a RC | Cody | 2017 podzim | bar: 2017 Q3 to 2017 Q4
Vytváření informačních balíčků pro konkrétní role (příklad: startovací balíček pro hospodáře) | Koordinátor vzdělávání | 2017 jaro | bar: 2017 Q2 to 2017 Q4
Vytváření metodik pro vybrané způsoby podpory (koučing, supervize...) | Koordinátor vzdělávání | 2017 léto | bar: 2017 Q2 to 2017 Q3
Příprava vzdělávacích seminářů | Koordinátor vzdělávání | 2017 podzim | bar: 2017 Q3 to 2017 Q4
Vzdělávání a informování o implementaci | bar: 2017 Q3 to 2018 Q4
Informování o vzniklých metodikách pro organizátory na potáborovém setkání, nebo podobné příležitosti | Švára | 2017 potáborové setkání | bar: 2017 Q3
Informování o vzniklých metodikách pro statutáře ZČ HB na RHB | Švára | 2017 podzimní RHB | bar: 2017 Q4
Nástavbové semináře pro hlavní organizátory | Koordinátor vzdělávání | 2018 listopad/prosinec | [17 empty] | Koučovací a leadership dovednosti (nebo jiné podle výstupů z předešlého období) pro organizátory. Termíny na konci roku mimo víkendovkovou sezónu, opakovaně nejspíš jednou do roka. | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
Informování o vzniklých metodikách pro statutáře ZČ HB na VH | Švára | 2018 VH | bar: 2018 Q1
Semináře pro statutáře na jarních RHB | Koordinátor vzdělávání | 2018 duben/květen | bar: 2018 Q2
Semináře v rámci výměny zkušeností na potáborovém setkání, nebo podobné příležitosti | Koordinátor vzdělávání | 2018 září | bar: 2018 Q3
Implementace vytvořeného systému | [19 empty] | Výše uvedené vzdělávání a informování o vzniklém systému a metodik je zároveň i implementace. Stejně tak i navázání na stávající projekty lze brát jako součást implementace systému vnitřní podpory a péče. Sem tedy patří hlavně nové projekty a obecně to, co ještě nezaznělo. | bar: 2017 Q3 to 2019 Q2
Tvorba nabídky grantového servisu pro ZČ, RC (krok je I v oblasti Fin. Udržitelnost) | Lenka, Joška | 2016 srpen | bar: 2016 Q3
Zajištění finančních prostředků na zavedení nových servisních služeb ze strany Kanceláře | Joška | 2017 | bar: 2017 Q1 to 2017 Q3
Pilotní nabízení nových forem servisu pro ZČ, RC ze strany kanceláře | Joška | 2017 podzim | bar: 2017 Q3 to 2017 Q4
Vyhodnocení pilotního provozu | Joška | 2018 zima | bar: 2018 Q1
Rozšíření nabídky i pro další ZČ, RC | Joška | 2018 jaro | bar: 2018 Q2 to 2018 Q3
Zavádění nových forem oceňování | Švára* | 2017 podzim, zima | bar: 2017 Q3 to 2018 Q1
Vyhodnocení a plánování dalšího postupu | bar: 2019 Q1 to 2020 Q1
Analýza dostupných kvantitativních dat (jako bylo uděláno na začátku) | Švára* | 2019 podzim | bar: 2017 Q4; 2018 Q4; 2019 Q4
Zjištění stavu zvolených indikátorů a jejich porovnání s výchozím stavem | Švára* | 2019 jaro | bar: 2019 Q2
Příprava podkladů pro další strategický plán (vyhodnocení, doporučení atd.) | Švára | 2019 podzim | bar: 2019 Q2 to 2019 Q4
Průběžné revize na podzimních RHB, nebo na setkáních pracovní skupiny v lednu | Švára | Podzimní RHB | bar: 2016 Q4; 2017 Q4; 2018 Q4
Note on B44: * znamená, že se u daného kroku předpokládá delegování a Švára garantuje, že daný krok bude mít nějakého garanta nejpozději do dubnové schůzky pracovní skupiny

## produkty
Akční / realizační plán (s důrazem na prvních 12 mesíců) |  | PRODUKTY
Strategický cíl: Termín naplnění: 2020 | Garant: Dalimil Toman
Máme ucelený a využívaný soupis a popis systému produktů HBPRODUKTEM rozumíme aktivitu, která se opakuje a v drobných obměnách naplňuje obdobné cíle. Př.: dobrovolnický tábor pro mládež, cyklus schůzek brontosauřího dětského oddílu, dobrovolnicko-zážitková víkendovka.Indikátory naplněníMáme uceleně a účelně sepsáno, co všechno Hnutí Brontosaurus dělá a jak to na sebe navazuje, pro koho to je, … Tento popis produktů je využíván v rámci činnosti celé organizace (vzájmemně víme co všechno děláme, víme, kam lidi odkázat, dokážeme o tom informovat na organizátorských kurzech, ap.)Stěžejní vybrané produkty máme uceleně a srozumitelně zpracovány Indikátory naplněníExistuje komplexní popis vybraných produktů, kterými je Hnutí Brontosaurus jedinečné a které zachycují naše hlavní know-how. Jedná se o produkty, které maximálně odráží programové cíle, poslání a vize HB a závěry programové konference. Tyto produkty splňují veškeré požadavky na kvalitu. Popisy jednotlivých produktů: definují přínosy účastníkům a organizátorům (neformální vzdělávání) definují přínos produktu ve společnosti, přesah (veřejnou prospěšnost) Popis produktu je využíván ve vzdělávání organizátorů, při přípravě a vedení akcí, pro propagaci a marketingu HB, pro budování značky, jako metodický materiál pro koordinátory programů, vedení ZČ, RC a klubů. Máme zpracovanou metodiku a know-how k realizaci těchto produktů využitelnou např. pro začínající organizátory, nové základní články, apod.
Speciální potřeby: Finance na zaplacení zpracování soupisu produktů, na zpracování popisu produktů a metodiky a její vydání.
Akční plán 2016 - aktivity | Kdo | Kdy
analýza činností a sepsání přehledu produktů HB | Cody | na VH + setkání se zástupci článků, dokončit do dubna 2016
vytvoření pracovní skupiny na zpracování popisu produktu | Eva, Cody | na VH
vytvořit myšlenkovou mapu všech produktů a jejich propojení v HB | Eva | duben
zveřejnit myšlenkovou mapu a seznam a předat skupině Péče a podpora | Eva, Cody | duben
výběr stěžejních produktů k dalšímu rozpracování | Cody | do jarní RHB
schválení stěžejních produktů | Cody | na jarní RHB
vymyslet strukturu popisu stěžejního produktu | Eva (+pracovní skupina) | květen, červen
vytvořit základní popisy vybraných produktů pro účely marketingu | Eva (+pracovní skupina), Vojta | květen, červen
vytvořit plán využití popisů v praxi HB | Eva (+pracovní skupina) | podzimní RHB
každý rok se seznam produktů a myšlenková mapa aktualizuje | Eva | prosinec
Mezníky 2017 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
vytvořit popisy vybraných produktů podle stanovené struktury | Eva (+pracovní skupina) | 2017 únor
zakomponovat do cíle Produkty výstupy strategického cíle KVALITA z minulého SP | Michal Šmíd (+pracovní skupina) | 2017 únor
schválení popisů stěžejních produktů a zveřejnění do HB (mozek, orgánizátorská metodika) | Cody, schválí VV | 2017 před VH
workshop pro využití produktů na VH - vysvětlit k čemu je to v činnosti článků dobré | Eva, Lucka | 2017 VH
začlenit do vzdělávání organizátorů (OHB, KAP, VZOR, Cestičky,...) | Lucka, Cody | 2017 červen
začlenit do vzdělávání BRĎO vedoucích | Kaďa, Cody | 2017 září
začlenění uceleného popisu (nejen základních) do marketingového plánu | Vojta, Cody | 2017 říjen
akreditace uznávání neformálního vzdělávání | Eva, Cody | 2017
osobní kompetenční portfolia (pro organizátory, účastníky, děti) | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2018
organizátorská (obecná) metodika zahrnující systém neformálního vzdělávání a stavějící na systému produktů | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2018
metodiky pro organizátory a vedoucí vybraných produktů (náměty a tipy na činnost, "pomocník pro realizaci produktu") - zahrnuje neformální vzdělávání, konkrétní inspirace (inspirace Junák) | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2020
pozn.: postupem času směřujeme čímdáltímvíc k uživatelské příjemnosti, konkrétní použitelnosti v praxi pro konkrétní lidi, organizátory apod.
Vazba cíle na strategické dokumenty: Cíl vychází navazuje na předchozí stretegický plán, zejména na oblast KVALITA. Cíl napomáhá naplnění vize, poslání a programových cílů jejich přenesením do praxe konrétních aktivit. Zejména se opírá Programový cíl “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.” V rámci naplňování cíle: Ke zpracování budou vybrány ty stěžejní produkty, které maximálně naplňují vizi, poslání, programové cíle a závěry programové konference. Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do popisu stěžejních produktů. Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do metodik. Veškeré popisy, metodiky ap. budou vytvářeny s ohledem na 3. programový cíl „Dáváme si radost“ (tedy uživatelsky příjemně, motivačně inspirující formou).
Zdůvodnění cíle: Naplnění cíle přispěje k rozvoji a zkvalitnění činnosti Hnutí Brontosaurus v těchto rovinách (reflektuje analázy strategického plánu a výstupy Programové konference HB): V rámci organizace vzájemně víme, co všechno děláme, proč a pro koho a je to písemně zachyceno (nepředáváno pouze ustní tradicí), víme, v čem je jedinečnost HB - význam dovnitř HB. Naši činnost díky tomu umíme představit navenek a dobře „prodat“ - význam pro marketing a oslovení nových účastníků. Dosáhneme větší srozumitelnost „co je to HB“ navenek - význam pro budování značky, vnímání veřejností. Umíme obhájit naši činnost z hlediska přínosu pro společnost a máme se o co opřít - význam směrem k donorům. Víme, co naše činnost přináší účastníkům, účastníci ví, co jim naše akce přináší, organizátoři ví a umí zužitkovat, co jim činnost v HB přináší - význam z hlediska identifikace a motivace účastníků, organizátorů, vedení. Díky metodickému zpracování produktů budeme umět lépe reflektovat potřeby cílových skupin a na akcích je uspokojovat - význam pro naše “klienty”.

## marketing
Akční / realizační plán (se zaměřením na 1 - 12 mesíců) |  | Marketing
Strategický cíl (+ termín naplnění): Máme vytvořený komunikační a vizuální styl HB a řídíme se jím. (prosinec 2016). Veřejnost nás vnímá tak, jak chceme, aby nás vnímala. (2020)" | Garant: Vojtěch Janoušek
Speciální potřeby: know-how z marketingu a grafického designu facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu
Akční plán 2016 - aktivity | Kdo | Kdy
vyjasnit si, jak chceme, aby nás veřejnost vnímala (branding) | Cody, Vojta, Lukáš | únor 2016
uživatelská analýza současného stavu vnímání veřejnosti | Vojta, Lukáš | březen 2016
první návrh komunikačního a vizuálního stylu | Vojta, Lukáš | květen 2016
připomínkování a finalizace komunikačního a vizuálního stylu | Lukáš, Vojta | červen-září 2016
testování komunikačního a vizuálního stylu, případná úprava | Lukáš, Vojta | říjen-listopad 2016
implementace komunikačního a vizuálního stylu do marketingového plánu na rok 2017 | Vojta | prosinec 2016
Mezníky 2017 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
evaluace realizace komunikačního a vizuálního stylu (dodržují se komunikační a vizuální pravidla) | Cody, Vojta, Lukáš | červen 2017
revize komunikačního a vizuálního stylu a implementace do marketingového plánu na rok 2018 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš | prosinec 2017
evaluace realizace komunikačního a vizuálního stylu (dodržují se komunikační a vizuální pravidla) | Cody, Vojta, Lukáš | červen 2018
revize komunikačního a vizuálního stylu a implementace do marketingového plánu na rok 2019 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš | prosinec 2018
evaluace realizace komunikačního a vizuálního stylu (dodržují se komunikační a vizuální pravidla) | Cody, Vojta, Lukáš | červen 2019
revize komunikačního a vizuálního stylu a implementace do marketingového plánu na rok 2020 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš | prosinec 2019
Strategický cíl (+ termín naplnění): Máme každý rok vytvořený marketingový plán s cíly o naplněnosti akcí, který reflektuje výstupy z Programové konference 2015 a analýzy v rámci strategického plánování, a řídíme se jím. (prosinec 2016, 2017, 2018, 2019) Jasná prezentace klíčových aktivit na webu a dalších komunikačních kanálech, aby člověk viděl co všechno HB dělá a bylo to srozumitelné (Např. co jako prvoúčastník mohu zažít?). Vytvořit marketingovou poradnu/podporu aktivit článků (provázanost na kapacitu zdrojů). Pravidelní PR partneři. | Garant: Vojtěch Janoušek
Speciální potřeby: facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu
Akční plán 2016 - aktivity | Kdo | Kdy
dokončení marketingového plánu (+ vizuálu) pro rok 2016 | Vojtěch Janoušek | únor
příprava kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Jana Kotlářová | únor, březen
realizace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Jana Kotlářová | duben–červenec
evaluace realizace marketingového plánu v Q1, Q2 | Cody, Vojta | červen
příprava podzimních kampaní | Dominik Grohmann | srpen
evaluace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Cody, Vojta, Jana | září
realizace podzimních kampaní | Dominik, Vojta, Lukáš | září-prosinec
vyhodnocení 1. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2016 | Cody, Vojta | listopad 2016
tvorba marketingového plánu na rok 2017 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
Mezníky 2017 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
vyhodnocení 2. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2017 | Cody, Vojta | listopad 2017
tvorba marketingového plánu na rok 2018 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
vyhodnocení 3. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2018 | Cody, Vojta | listopad 2018
tvorba marketingového plánu na rok 2019 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
vyhodnocení 4. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2019 | Cody, Vojta | listopad 2019
tvorba marketingového plánu na rok 2020 (snaží se pracovat se strategickým plánem 2020-2024) | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Marketingový plán je v souladu s strategickými dokumenty.
Zdůvodnění cíle: 1. Aktuálně nemáme jasně definovanou identitu, kterou chceme veřejnosti prezentovat. Zároveň dosavadní formy propagace byly roztříštěné a nekoncepční, a tak nebylo veřejnosti srozumitelné, co Hnutí Brontosaurus děla a čím je. 2. Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.
Vazba cíle na strategické dokumenty: 1. Branding (první aktivita) by měl přímo vycházet ze strategických dokumentů a od toho se budou odvíjet další aktivity. 2. Marketingový plán je v souladu se strategickými dokumenty.

## fin. udržitelnost
Akční / realizační plán (s důrazem na prvních 12 mesíců) |  | Finanční zdroje a udržitelnost
Strategický cíl (+ termín naplnění): Hnutí Brontosaurus má rozrůzněné zdroje, které umožňují rozvíjet nezávislou činnost, jsou udržitelné a neohrožují finanční stabilitu. Indikátory naplnění cíle: Stát Hnutí Brontosaurus stabilně podporuje, ale Hnutí Brontosaurus není na dotacích závislé. Zdroje umožňují fungování a rozvoj základních článků, regionálních center, klubů i kanceláře a realizaci klíčových aktivit. Termín naplnění: 2020 | Garant: Josef Dvořáček
Speciální potřeby: Finanční zdroje, know-how, personální zabezpečení |  |  | Komentář
Akční plán 2016 - aktivity | Kdo | Kdy
Analýza Fundraisingu na úrovni základních článků, regionálních center | Josef | 2016-03-01 | Bude zjištěno, v jaké skladbě mají ZČ a RC své příjmy a výdaje
Individuální fundraising (cíl 2016: 9% příjmů ústředí)
Úvazek IF koordinátora 0,4 | Josef | 2016-02-01 | bude navýšena mzda IF koordinátora k podpoře IF: dárky přírodě, adopce
Sběr kontaktů od min. 2 článků | Monika | 2016-02-01 | Budou získány kontakty od 2 základních článků
Kampaň dárky přírodě | Monika, Cody | březen, prosinec 16 | Spuštěna kampaň IF na veřejnost
Rozesílka, min. 2 články | Monika | duben, říjen 16 | Budou rozeslány dopisy se žádostí o podporu na kontakty získané od ZČ
Crowdfunding Ukrajina | Monika, Kristi | 2016-04-01 | Pilotní testovací projekt, analýza vhodnosti tohoto zdroje na financování zahraničních aktivit
Revize IF strategie, včetně implementace marketingového plánu | Monika, Josef | 2016-05-01 | Začlenení marketingové strategie a jednotného vizuálního stylu do strategie IF, revize stávajícího IF, implementace změn
Zhodnocení IF a tvorba plánu na 2017 | Josef | 2016-12-01 | Proběhne podrobná analýza IF a změn v IF za 2016, bude navrženo zlepšení a to poté implenmentováno do nové koncepce IF na 2017
IF 2017 - 12% příjmů ústředí | Josef | 2017-12-01 | Akční plány na jednotlivé roky budou tvořeny na základě analýzy předchozího akčního plánu s ohledem na dosažení dílčího strategického cíle pro daný rok. Vhodné nástroje můžou být použity Ad-hoc dle aktuálního stavu plnění dílčího cíle, nebo na základě nových trendů v dané oblasti
IF 2018 - 15% příjmů ústředí | Josef | 2018-12-01
IF 2019 - 17% příjmů ústředí | Josef | 2019-12-01
IF 2020 - 20% příjmů ústředí | Josef | 2020-12-01
Firemní fundraising (cíl 2016: 2% příjmů ústředí)
Vytvořit "pozici" FF: implementace marketingového plánu aj. | Monika, Josef, Cody | 2016-03-01 | Bude vytvořena pracovní náplň FF a celková strategie FF, vytvořen profil FF
Tvorba etického kodexu pro FF, diskuze o mantinelech FF | Etická komise, VV, Josef | 2016-08-01 | Volba nové etické komise + jednotná pravidla a diskuze nad mantinely FF
Zajistit finanční možnosti přijetí nového pracovníka na FF | Josef | 2016-08-01 | V rozpočtu bude vyčleněna položka na rozjezd FF: mzda FF, režije, propagace aj (zvážit netradiční způsoby financování (dluhopisy, crowdvoting…))
Výběrové řízení FF | Josef, Monika, Cody | zaří 16 | Dle profilu a finančních možnstí bude vybrán nejvhodnější kandidát, případně bude rozšířen nějaký stávající úvazek
Navázání dlouhodobé spolupráce s min. 1 firmou | Firemní fundrieser, Josef | 2016-12-01 | Firemní fundraiser naváže dlouhodobou spolupráci s minimálně jendou firmou, se kterou bude HB spolupracovat (finanční podpora, ale i služby, bártr….)
Zhodnocení FF a tvorba plánu na 2017 | FF, Josef | 2016-12-01 | Proběhne podrobná analýza FF, bude navrženo zlepšení a to poté implenmentováno do nové koncepce FF na 2017
FF 2017 - 3% příjmů ústředí | Josef | 2017-12-01 | Akční plány na jednotlivé roky budou tvořeny na základě analýzy předchozího akčního plánu s ohledem na dosažení dílčího strategického cíle pro daný rok. Vhodné nástroje můžou být použity Ad-hoc dle aktuálního stavu plnění dílčího cíle, nebo na základě nových trendů v dané oblasti
FF 2018 - 5% příjmů ústředí | Josef | 2018-12-01
FF 2019 - 7% příjmů ústředí | Josef | 2019-12-01
FF 2020 - 10% příjmů ústředí | Josef | 2020-12-01
Grantový fundraising (cíl 2016: 72% příjmů ústředí)
Monitoring finančních zdrojů | Ještěr, Lenka | 2016-12-01 | Proběhne monitoring a vyhodnocení zdrojů, které by HB mohlo využívat (financování zahraničních aktivit, Evropské dotace..)
Informací o fundraisingu a soběstačnosti, diskuze se článkama | Lenka, Josef | 2016-03-01 | Se zástupci článku bude diskutováno nad tématem GF a soběstačnost v ZČ a RC: sběr podmínek a podmětů, co ZČ po ústředí chtějí a čím můžeme pomoci v soběstačnosi a GF
Tvorba nabídky grantového servisu pro ZČ, RC | Josef, Lenka | 2016-08-01 | Na základě sebraných připomínek bude sestavena nabídka pro ZČ a RC
Vzdělávání v oblasti fundraisingu a soběstačnosti | Josef, Lenka | 2016-12-01 | Bude probíhat vzdělávání v GF pro ZČ a RC
Metodická podpora základních článků v grantovém fundraisingu | Josef, Lenka | 2016-12-01 | Podpora ze strany ústředí v konzultacích a kooperaci při podávání žádostí o dotace ze strany ZČ, RC
Zhodnocení GF a tvorba plánu na 2017 | Josef, Lenka | 2016-12-01 | Proběhne podrobná analýza GF, bude navrženo zlepšení a to poté implenmentováno do nové koncepce GF na 2017
GF 2017 - 67% příjmů ústředí | Josef | 2017-12-01 | Akční plány na jednotlivé roky budou tvořeny na základě analýzy předchozího akčního plánu s ohledem na dosažení dílčího strategického cíle pro daný rok. Vhodné nástroje můžou být použity Ad-hoc dle aktuálního stavu plnění dílčího cíle, nebo na základě nových trendů v dané oblasti
GF 2018 - 62% příjmů ústředí | Josef | 2018-12-01
GF 2019 - 57% příjmů ústředí | Josef | 2019-12-01
GF 2020 - 50% příjmů ústředí | Josef | 2020-12-01
Vlastní činnost (cíl 2016: 17% příjmů ústředí)
Revize dlouhodobé smlouvy s P. Práglem, rozvoj Smrčníku | Josef, Cody | 2016-07-01 | Proběhne revize stávajícího systému provozu chaty Smrčník, bude navržena aktualizace a bude podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci s P. Praglem
Zhodnocení situace na trhu akcí pro SŠ | Vendy | 2016-08-01 | Proběhne průzkum trhu na poli nabídek programů a akcí pro SŠ.
Vytvořit koncept "akce na míru" - poptávkově tvořené akce | Vendy | 2016-09-01 | Dle zjištěných informací budou vhodně sestaveny a naceněny programy pro SŠ a bude možnost sestavit individuální program na zakázku.
Tvorba Fondu pro potřeby výpomoci s cash flow ZČ a RC | Josef | 2016-12-01 | Bude vytvořen fond, jehož prostředky budou moci využívat ZČ a RC při problémech s cash flow, nebo při pořebě předfinancování projektů.
Analýza nových forem získávání prostředků skrze vlastní činnost (nové nemovitosti…) | Josef | 2016-12-01 | Proběhe analýza a zhodnocení využívání jiných forem vlastní činnosti, jako volých zdrojů pro režijní potřeby ústředí.
Zhodnocení Vlastní činnosti a tvorba plánu na 2017 | Josef | 2016-12-01
VL 2017 - 18% příjmů ústředí | Josef | 2017-12-01 | Akční plány na jednotlivé roky budou tvořeny na základě analýzy předchozího akčního plánu s ohledem na dosažení dílčího strategického cíle pro daný rok. Vhodné nástroje můžou být použity Ad-hoc dle aktuálního stavu plnění dílčího cíle, nebo na základě nových trendů v dané oblasti
VL 2018 - 18% příjmů ústředí | Josef | 2018-12-01
VL 2019 - 19% příjmů ústředí | Josef | 2019-12-01
VL 2020 - 20% příjmů ústředí | Josef | 2020-12-01
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Posílení soběstačnosti a finanční stability je velmi prioritní pro zachování a rozvoj činnost jak ústředí HB, tak ZČ, klubů a RC. Státní dotace jsou sice vítané a cílem je, aby stát stabilně a dlouhodobě podporoval činnost Hnutí Brontosaurus: práci s dětmi, neformální vzdělávání a práci s dobrovolníky, ale Hnutí Brontosaurus musí být na formě této podpory nezávislé. Velmi důležité je také znát potřeby ZČ a RC, zajistit soběstačnost základních článků a regionálních center, jejich hospodaření a podporu základního fundraisingu na úrovni ZČ a RC. Ústředí bude posilovat svůj servis směrem k ZČ a RC udržitelnou formou, což ale přináší finanční potřeby, které bude muset ústředí HB uspokojit díky rozvoji IF, FF a vlastních zdrojů.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Strategický cíl Finanční zdroje a udržitelnost koresponduje s výstupy programové konference: ústředí bude nabízet větší servis pro ZČ a RC, který bude financovat výše uvedenou skladbou příjmů. Dále ústředí bude minimalizovat krytí svoji režijní činnost z grantového fundraisingu a bude se snažit v maximální možné míře státní peníze rozdělit na činnost ZČ a RC. Vize a poslání Hnutí Brontosaurus budou naplňovány díky rozvoji fundraisingu u ústředí HB a soběstačnosti a fundraisingu na úrovni ZČ a RC.

## středoškoláci
Akční / realizační plán (s důrazem na prvních 12 mesíců) |  | Středoškoláci
Strategický cíl (+ termín naplnění): HB systematicky pracuje se středoškoláky jako s jednou z cílových skupin. | Garant: koordinátor SŠ
Speciální potřeby: Finanční zdroje: pro zajištění koordinace a rozvoje práce se středoškoláky pro akce pořádané výhradně pro tuto skupinu (přednášky, víkendovky, kurzy) Know-how porozumění potřebám, motivům a zájmům mladých lidí jak využívat komunikační kanály, jak zaujmout a neodradit Personální zabezpečení koordinace rozvoje motivovat organizátory k začlenění adolescentů do svých akcí
Aktivity | Kdo | Kdy
Zjistit současné pocty SŠ účastníků na akcich | Rosťa | 1Q/2016
Navrhnout procento narustu SŠ ucastniku na akcich | VV | 2Q/2016
Chceme je poznat: navrhnout dotaznik pro současné SŠ účastníky | Inka | 1Q/2016
Chceme je poznat: administrace a vyhodnocení dotazníků | Inka | 2Q/2016
realizace minimálně 20 přednášek | Vendy | 1Q a 2Q/2016
Příprava soutěže pro středoškolské třídy a přidružených aktivit | Vendy a Vojta | 2Q/2016
Realizace souteze na SŠ | Vendy | 3Q/2016
6 vikendovek a 10 jednodennich akci zacilenych na SŠ | Vendy | 2Q/2016
Co nabizime: definice produktu pro SŠ (soucasny/v budoucnu) | Cody | 2Q/2016
Chceme si je udrzet: Švára vymyslí koncepci péče o SŠ :) | Švára | 3Q/2016
Chceme je na akce: propagace cilena na SŠ | Vojta | 3Q/2016
6 vikendovek a 10 jednodennich akci zacilenych na SŠ | Vendy | 3Q/2016
Zapojit nove komunikacni kanaly | Vojta | 3Q/2016
Vytvoření textové podpory "Odchyt a chov středoškoláka v ZČ" - komix | Švára | 4Q/2016
Alokace prostredků na SŠ | Joška | 4Q/2016
Mezníky 2017 - 2020 - aktivity | Kdo | Kdy
6 vikendovek a 10 jednodennich akci zacilenych na SŠ | Vendy | 2Q/2017 | Komentář
Revize práce se středoškoláky v minulém šk. roce | Vendy | 2Q/2017 | po zhodnocení práce se středoškoláky do 2Q/2017 bude nuté další cíle přizpůsobit s ohledem na výstupy, proto není další činnost této sekce plánována konkrétněji
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Mladí lidé, kteří se věkově řadí do skupiny adolescentů, a z hlediska vzdělávacího systému spadají do období střední školy, jsou pro Hnutí Brontosaurus jednou z klíčových cílových skupin. Vycházíme ze zkušenosti, že tito lidé jsou při úspěšném zapojení následně loajálnější vůči organizaci a je větší šance, že jejich působení bude trvalejšího charakteru. Hnutí Brontosaurus může být pro tyto mladé lidi důležitým partnerem při tvorbě životních hodnot a jejich naplňování. Zároveň pro HB může být tato skupina studnicí nových impulzů a kreativních nápadů, díky čemuž se můžeme stát mladou a moderní organizací. Z programové konference, která proběhla na VH HB 2015, vyšel závěr, že chceme Hnutí udržet pestré a různorodé, ale za směřování ke společnému sjednocujícímu cíli pod společnou a jednotnou značkou. Jedním z dílčích závěrů potom byl “Hlavní cílovou skupinou pro oslovování s nabídkou našich aktivit a další zapojování má být „TEENAGER“, začínající dobrovolník, středoškolák (který teprve hledá místo pro svou realizaci, vytváří si hodnotový žebříček atd.). K tomu je třeba nastavit odpovídající propagaci a komunikační strategii.”
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle):Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje zejména na programový cíl: “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě.” Respektive počítá s jeho velkým naplněním právě při práci s touto věkovou skupinou, kde může být výchovný dopad značný. Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje na nenaplněné i naplněné cíle ze strategického plánu HB pro roky 2012 - 2015 a rozvíjí je. Zároveň je tento cíl úzce provázán s ostatními cíli tohoto strategického plánu. Strategický cíl “Středoškoláci” rozvíjí závěry z programové konference VH HB 2015. Výstupy aktivit budou zapracovány do příslušných metodických materiálů v návaznosti na celkový vzdělávací systém HB.
Ukazatele: Existuje komplexní strategie práce se středoškoláky v HB, která vychází z našich potřeb členy této věkové skupiny: poznat (identifikace - viz know how níže), mít na akcích (motivace a metodologie organizace), udržet v HB (následná péče). Ze vyhotovené strategie jasně vyplívá, co středoškolákům můžeme a chceme nabídnout. Navržené číselné ukazatele plnění cílů na jednotlivá období (2Q/2016) Jsou dlouhodobě alokované zdroje (finance, lidi) na práci se středoškoláky HB ví, jak využívat sociální sítě a jiné informační kanály, pro efektivní komunikaci s adolescenty a pracuje s nimi. Navržený systém je zaveden do praxe na všech úrovních HB. Práce se středoškoláky je systematická a počet účastníků ve věku do dvaceti let každým rokem stoupá. (v rámci číselných ukazatelů doplnit roční plánovaný přírůstek)
Note on B11: Petr Machalek: Vybrat jednoho hlavního garanta